## Sheet1
riesgo | probabilidad | impacto | control | responsable | evidencia | puntaje | nivel
Exposición de direcciones IP internas | 4 | 5 | Enmascarar octetos de IP | Líder de datos | Dataset protegido | 20 | Crítico
Reidentificación por fingerprinting | 3 | 4 | Generalizar duración e idle | Analista | Análisis de grupos | 12 | Alto
Acceso excesivo al dataset crudo | 3 | 5 | RBAC y mínimo privilegio | Administrador | Matriz de acceso | 15 | Alto
Retención indefinida de logs | 3 | 3 | Regla de retención | Líder de proyecto | Bitácora de eliminación | 9 | Moderado
Uso del dato para finalidad no definida | 2 | 5 | Registrar propósito | Propietario del dato | Ficha de finalidad | 10 | Alto
Conclusiones sesgadas por tráfico | 3 | 4 | Revisión ética y balanceo | Equipo analítico | Reflexión y pruebas | 12 | Alto